## Sheet1
완료
지연
WBS |  |  |  |  | 작업일정 |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W
[8 empty] | 7월 30일 | [6 empty] | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-08-13 | [6 empty] | 2025-08-20 | [6 empty] | 2025-08-27 | [6 empty] | 2025-09-03 | [6 empty] | 2025-09-10
구분 | 구분 |  | 역할 분류 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 지연 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
기획 | 프로젝트 기획서 |  | 공통 | 찬
| 기능명세서 | MVP 목표/범위 정리 |  | 찬, 명재, 요셉 | 2025-07-30 | 2025-08-01
|  | 시장분석 |  | 명재
API 명세
모델 정의서
| ERD 스케치 |  |  | 요셉
데이터 전처리&모델링 |  |  | 공통 | 모두
|  |  | DA | 명재
BE
|  |  | FE | 요셉, 찬
개발 |  |  | 공통 | 찬, 명재
DA
BE
FE
테스트 |  |  | 공통
DA
BE
FE
배포&문서작업 |  |  | PM
시스템/데이터
정제 및 준비
분석 로직 및
API 구축
리포트화
기능 개발
시각화 및
완성도 향상
내부 테스트
사용자 테스트
- 더미데이터 구조 설계
- 공공데이터 출처 조사
- CSV설계 초안
- 시스템 아키택처 설계
- API 목록 정의
- ERD 스케치
- DB 구조 개략 도출
- 시스템 아키택처 설계
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- 주요 화면 구조 와이어프레임
- 리프트 카드/표 시안 구상
- 시스템 아키택처 설계
- 더미 CSV 샘플 입력
- 결측/이상치 정리 및 분포 검토
- 분석용 feature 설계
- PostgreSQL 초기 테이블 생성
- CSV->DB 적재스크립트
- QA
- Query테스트
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- INPUT UI 요소 구성
- 화면 스타일 가이드 작성
- Mock 결과 레이아웃 시안 제작
- 콘텐츠-상품-타겟 점수 매핑 구조 정의
- 추천 기준 문서화
- 유사도 게산 기준 수립
- 콘텐츠 점수 산출 로직 검증
- Top5 콘텐츠 로직 검증
- FastAPI 기반 추천 API 구현
- 입력값 처리 -> 결과 반환
- 예외 처리/테스트 코드 작성
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- INPUT 값 JSON변환 처리
- 결과 API 호출 처리
- 결과 테이블 시각화 시작
- 설명용 텍스트 템플릿 정의
- 콘텐츠 별 근거 멘트 생성
- CSV 필드에 설명 추가
- 추천 API 응답에 설명 포함
- PDF 출력용 데이터 구성 (선택사항)
- 오류/예외 대용
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- 추천 컨텐츠 시각화
- PDF 다운로드 기능 개발(선택사항)
- UI 미세 개선 작업
- KPI용 가상 수치 삽입
- 다양한 입력 패턴 테스트
- 추천이력 로그 저장 기능 구현
- 입력 조건 + 결과 추적 저장
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- 카드형 리포트 UI 완정
- PDF 시각 요소 (선택사항)
- 콘텐츠 추천 로직 조정
- 경계값 조건 테스트
- 예외 처리 강화
- 조건 충돌, 중복 콘텐츠 필터링 로직 추가
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- 입력 UX 개선
- 결과 UI 구조 재정비
- 시연 버전 베포
- ERD 최종 정리
- API명세 정리
데이터분석가
프론트엔드
백엔드
- PDF 리포트(선택사항)
- 전체 페이지 연결 테스트
기획 및 설계